## Лист1
Задача | Дата начала | Дата окончания | Длительность
Ознакомиться с задачей и придумать назначение бота | 2019-03-13 | 2019-03-16 | 3
Просмотреть похожих ботов | 2019-03-17 | 2019-03-19 | 2
Написать первую часть ТЗ | 2019-03-20 | 2019-03-24 | 4
Написать вторую часть ТЗ | 2019-03-25 | 2019-03-28 | 3
Планировка задач в Trello | 2019-03-22 | 2019-03-26 | 4
Планировка задач в Real Time Board | 2019-03-22 | 2019-03-26 | 4
Создать Backend и Frontend в Real Time Board | 2019-03-27 | 2019-03-29 | 2
Установить Python и нужные библиотеки | 2019-04-01 | 2019-04-02 | 1
Написать анализ предметной области с UseCase диаграммой | 2019-04-04 | 2019-04-10 | 6
Построить диаграммы(Классов, последовательности, коммуникации, активности, развёртывания, состояния) | 2019-04-08 | 2019-04-15 | 7
Построить диаграммы(Прецентов, Объектов) | 2019-04-14 | 2019-04-18 | 4
Начать строить тело бота с его функциями | 2019-04-20 | 2019-04-23 | 3
Построить диаграмму Гфнта | 2019-04-24 | 2019-04-25 | 1