## Лист1
Задача | Дата начала | Дата окончания | Длительность
Сформулировала цели и задачи проекта | 2019-03-13 | 2019-03-14 | 2
Сформулировала цели и задачи системы | 2019-03-15 | 2019-03-16 | 1
Спрогнозировала ожидаемый эффект | 2019-03-18 | 2019-03-19 | 2
Прописала ожидаемый результат работ | 2019-03-19 | 2018-03-21 | 2
Составила требования к средствам реализации | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 1
Выбрала модель жизненного цикла проекта | 2019-03-26 | 2019-03-27 | 2
Составила требования к системе в целом | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 1
Смоделировала Use Сase диаграмму | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 1
Скорректировала функциональные требования | 2019-04-03 | 2019-04-04 | 2
Описала тестирование системы в ТЗ | 2019-04-08 | 2019-04-09 | 2
Оформила требования к документации | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 1
Расписала задачи в Trello | 2019-04-12 | 2019-04-13 | 2
Спланировала список задач в Real Time Board | 2019-04-12 | 2019-04-13 | 2
Проанализировала предметную область | 2019-04-12 | 2019-04-13 | 2
Нашла аналоги (telegram боты) | 2019-04-12 | 2018-04-12 | 1
Выявила недостатки ботов с похожим функционалом | 2019-04-12 | 2019-04-13 | 2
Создала Backend и Frontend в Real Time Board | 2019-04-13 | 2019-04-13 | 1
Построила диаграммы (Последовательности, Коммуникации, Активности, Развёртывания, Состояний) | 2019-04-14 | 2019-04-20 | 7
Построила диаграммы (Прецедентов, Классов, Объектов) | 2019-04-15 | 2019-04-21 | 7
Построила диаграмму Ганта | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 1
Продумала структуру БД | 2019-04-17 | 2019-04-18 | 2
Спроектировала БД | 2019-03-17 | 2019-03-17 | 1
Подключила модуль Telebot | 2019-04-18 | 2019-04-20 | 3
Подключила модуль Requests | 2019-04-18 | 2019-04-20 | 3
Подключила модуль CherryPy | 2019-04-19 | 2019-04-21 | 3
Реализовала функцию "Вопросы по шаблонам" | 2019-04-21 | 2019-04-25 | 5
Реализовала функцию "Задай свой вопрос" | 1900-01-22 | 2019-04-27 | 5
Реализовала функцию "Рассылка уведомлений" | 2019-04-26 | 2019-04-30 | 5
Провела Smoke Testing | 2019-05-01 | 2019-05-02 | 2
Составила Decision Table для функции "Вопросы по шаблонам" | 2019-05-09 | 2019-05-10 | 2
Составила Check List и провела по нему тестирование функции "Задай свой вопрос" | 2019-05-14 | 2019-04-16 | 3
Завела баги для функции "Задай свои вопросы" | 2019-05-17 | 2019-05-17 | 1
Исправила баги для функции "Задай свои вопросы" | 2019-05-18 | 2019-05-19 | 2
Составила Decision Table для функции "Рассылка уведомлений" | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 1
Завела баги для функции "Рассылка уведомлений" | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 1
Исправила баги для функции "Рассылка уведомлений"
Провела State Transition Testing | 2019-05-22 | 2019-05-23 | 2
Провела Confirmation Testing | 2019-05-24 | 2019-05-26 | 3
Закрыла баги | 2019-05-27 | 2019-05-28 | 2
Записала демо-видео | 2019-04-30 | 31.04.2019 | 2
Создала презентацию | 2019-06-01 | 2019-06-03 | 3